## Hoja1
Tema: | Robot flama
Descripcion: | Se desarrolla una aplicacion para Android, y por medio de bluetooth se comanda el desplazamiento de la estructura con 4 motores y una masa maxima de 3 kg para estos motores. El sensor de flama detecta llama en frente de el y activa un relay y una alarma sonora. El relay es util para activar el sonido ultrasonico que posteriormente sera instalado por otro quipo de desarrollo. Nota: Adicional con un ESP32 CAM se puede observar en un computador la camara instalada en el robot, eso incluye otra programacion y otro tipo de arduino adicional.
Materiales | Cantidad | Imagen | Detalle
150RPM Car Robot Gear for Arduino | 4 |  | Carga maxima 2Kg el total con 4 motores
Puente H | 1
Regulador 7809 | 1
Conector JAC DC | 2
Cable Jumper Arduino 30cm Hermba-Macho | 40 |  | para hacer conexiones
Sensor de flama | 1 |  | Detecta la flama
Modeulo Relay de un canal | 1 |  | Se activa cuando encuentre flama.
Antena Bluetooth HC06 | 1 |  | Para comunicar con Aplicacion Android
Dispositivo ESP32 CAM | 1
Cargador de celular | 1
Cable USB Arduino | 1
Arduino Mega | 1 |  | Prefericble Mega
Sistema Alarma 1 transistor 3904 1 chicharra de 5v 1 mini protoboard |  |  | Deseable
Cotizacion
Programacion de Arduino Mega para control de motores | 40
Programa lectura de sensor flama | 7
Programa lectura de comandos por Bluetooth | 20
Programa activacion de relay | 7
Programa activacion de alarma | 7
programacion de ESP32 Con Camara | 40
Essamblaje de los circuitos | 20
Total Programacion | 141 | No esta contemplada la plataforma donde yan los motores
Tiempo de desarrollo a partir de entrega de materiales | 10 dias
Pago total al final con la entrega del proyecto.